## Sheet1
2025 플랫포머 게임 만들기 프로젝트 진행 현황
날짜 | 시간 | 내용 | 들인 시간 합계 | 필요사항
25.2.26 | 2 | 벽 점프 오류 해결방법 찾기 | 16 | 1 | 스테이지의 적마다 번호를 붙이고 플레이어가 죽으면 원래 위치에서 부활하게 하기
25.2.26 | 2.5 | 스테이지 일부 제작, 점프 오류 해결 |  | 2 | 게임 나가기 버튼도 만들기
25.2.28 | 2 | 1. 장애물 만들고 닿으면 피격되게 만들기 2. 적 만들고 닿으면 피격되게 만들고 / 플레이어가 밟으면 떨어지게 하고 / 장애물이나 벽, 땅 끝을 인식해서 다른 방향으로 돌아가도록 만들기 |  | 3 | 유니티 빌드용량 줄이는법
25.3.1 | 2 | 1. 플레이어의 체력이 0이 되거나 땅 아래로 떨어지면 Death 메시지가 표시되고 몇초 후 부활시키기 2. UI에 LIFE 추가, 패널 투명화
25.3.2 | 1.5 | UI 하트 변경하는거 영상 봄.
25.3.3 | 1.5 | 내 방식대로 일단 키 누르면 UI 하트 변경되게끔 설정 단, 충돌했을때 하트닳게끔 설정은 안됨.
25.3.3 | 4.5 | 1. 충돌했을때 하트 UI가 한칸씩 닳게하고 부활했을때 다시 꽉 차게끔 설정 2. 라이프도 죽으면 하나씩 닳게끔 설정, 라이프가 0 이 되면 게임 오버씬으로 이동함. 3. 게임 스테이지1 꾸미기 4. 베타버전 빌드