## Sheet1
2025 플랫포머 게임 만들기 프로젝트 진행 현황
날짜 | 시간 | 내용 | 들인 시간 합계 | 버전 | 필요사항 |  | 버전 업데이트 기준
25.2.26 | 2 | 벽 점프 오류 해결방법 찾기 | 22.5 | beta 0.0.1 | 1 | 스테이지의 적마다 번호를 붙이고 플레이어가 죽으면 원래 위치에서 부활하게 하기 | 0.0.0 첫째 둘째 셋째 자리 첫째: 아예 다른 게임 수준 둘째: 메이저 업데이트(없던 시스템 추가) 셋째: 마이너 업데이트(버그 수정, 값 수정 등)
25.2.26 | 2.5 | 스테이지 일부 제작, 점프 오류 해결 |  | 0.1.0 | 2 | 게임 나가기 버튼도 만들기
25.2.28 | 2 | 1. 장애물 만들고 닿으면 피격되게 만들기 2. 적 만들고 닿으면 피격되게 만들고 / 플레이어가 밟으면 떨어지게 하고 / 장애물이나 벽, 땅 끝을 인식해서 다른 방향으로 돌아가도록 만들기 |  | 0.2.0 | 3 | 유니티 빌드용량 줄이는법
25.3.1 | 2 | 1. 플레이어의 체력이 0이 되거나 땅 아래로 떨어지면 Death 메시지가 표시되고 몇초 후 부활시키기 2. UI에 LIFE 추가, 패널 투명화 |  | 0.3.0 | 4 | 점수 컨트롤러 제작
25.3.2 | 1.5 | UI 하트 변경하는거 영상 봄. |  |  | 5 | 벽 점프 해결시도
25.3.3 | 1.5 | 내 방식대로 일단 키 누르면 UI 하트 변경되게끔 설정 단, 충돌했을때 하트닳게끔 설정은 안됨. |  | 0.3.1 | 6 | 적들이 서로 충돌하면 가만히 있는 버그 수정
25.3.3 | 4.5 | 1. 충돌했을때 하트 UI가 한칸씩 닳게하고 부활했을때 다시 꽉 차게끔 설정 2. 라이프도 죽으면 하나씩 닳게끔 설정, 라이프가 0 이 되면 게임 오버씬으로 이동함. 3. 게임 스테이지1 꾸미기 4. 베타버전 빌드 |  | 0.4.0
25.3.4 | 2 | 버그 해결 |  | 0.4.1
25.3.6 | 1 | 피격 시, 사망 시 효과음 재생, 씬 전환 시 배경음 재생 |  | 0.4.2
25.3.10 | 0.5 | 적을 물리치거나 코인을 얻을 경우 점수UI 변경 |  | 0.5.0
25.3.10 | 1.5 | 코인 얻을 경우 UI 변경, 코인 100개 이상 얻을 경우 초기화 및 라이프 추가, 코인 아이템 애니메이션 넣기 |  | 0.5.1
25.3.11 | 1.5 | 동전 아이템화, 색상 바꾸기 연구